## Общо
ОБЩИНА | Никола Козлево | РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
КОД ПО ЕБК | 7706 | план/отчет за периода: 2021 Ноември
§ | Информация за наименованието, местонахождението и функционално предназначение на обектите за строителство и за основен ремонт, за ППР, за придобиване на ДМА, НДМА, земя и капиталови трансфери | Година начало - година край на изпълнение на обекта | Сметна стойност | Усвоено до края на предходната година | Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/ | Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/
Източници на финансиране, в т.ч.:
[7 empty] | Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации |  |  |  |  | Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации |  |  | Собствени средства, вкл. преходен остатък |  | Други източници за финансиране -(дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък |  |  | Европейски средства, със съответното съфинансиране
[7 empty] | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | в т.ч. от 31-13 | Усвоено към отчетния период | в т.ч. от 31-13 | Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 80-12; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници | Уточнен план | Усвоено към отчетния период | код на ССЕС - 42, 96, 97, 98 | Уточнен план | Усвоено към отчетния период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9a | 10 | 10a | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ОБЩО |  | 8988242 | 4843353 | 4013026 | 1468865 |  | 447200 | 447200 | 0 | 0 |  | 229418 | 216147 | 1027759 | 222976 |  | 93013 | 0 |  | 2215636 | 1029742
5100 | Основен ремонт на дълготрайни материални активи |  | 8780153 | 4830814 | 3817476 | 1406069 |  | 447200 | 447200 | 0 | 0 |  | 225915 | 212645 | 971264 | 181628 |  | 93013 | 0 |  | 2080084 | 1011796
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 1061050 | 0 | 929187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 397669 | 0 |  | 0 | 0 |  | 531518 | 0
| Обект |  | 1061050 | 0 | 929187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 397669 | 0 |  | 0 | 0 |  | 531518 | 0
1122 | Подобряване енергийната ефективност на административна сграда на община Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2020-2024 | 1061050 | 0 | 929187 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 397669 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:531518 лв., усвоено:0 лв.); | 531518 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 126126 | 50000 | 76126 | 70120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76126 | 70120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 126126 | 50000 | 76126 | 70120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76126 | 70120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2284 | Аварийно възстановителни ремонтни дейности на джамия с. Църквица, с. Църквица | 2020-2022 | 126126 | 50000 | 76126 | 70120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3118 (план:76126 лв., усвоено:0 лв.); | 76126 | 70120 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 503673 | 0 | 503673 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 |  | 501933 | 0
| Обект |  | 503673 | 0 | 503673 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 |  | 501933 | 0
3311 | Ремонт на ДГ "Зорница" с. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2021-2023 | 503673 | 0 | 503673 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1740 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:501933 лв., усвоено:0 лв.); | 501933 | 0
Функция 04 | Здравеопазване |  | 189822 | 0 | 189822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96809 | 0 |  | 93013 | 0 |  | 0 | 0
| Обект |  | 189822 | 0 | 189822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96809 | 0 |  | 93013 | 0 |  | 0 | 0
4469 | Ремонт на Здравна служба с. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2021-2022 | 189822 | 0 | 189822 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 96809 | 0 | 9999 (план:93013 лв., усвоено:0 лв.); | 93013 | 0 |  | 0 | 0
Функция 06 | Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда |  | 2543388 | 1005779 | 1537609 | 756598 |  | 447200 | 447200 | 0 | 0 |  | 12064 | 4800 | 369124 | 77414 |  | 0 | 0 |  | 709221 | 674384
| Обект |  | 2507988 | 1005779 | 1502209 | 721198 |  | 447200 | 447200 | 0 | 0 |  | 12064 | 4800 | 333724 | 42014 |  | 0 | 0 |  | 709221 | 674384
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. "Ивайло" с. Църквица, с. Църквица | 2021-2022 | 93233 | 0 | 93233 | 0 | 3113 (план:93233 лв., усвоено:0 лв.); | 93233 | 93233 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Рехабилитация и реконструкция на ул. "Вела Пискова" с. Църквица, с. Църквица | 2021-2022 | 201163 | 0 | 201163 | 0 | 3113 (план:201163 лв., усвоено:0 лв.); | 201163 | 201163 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. "Ленин", с. Църквица, с. Църквица | 2021-2023 | 87604 | 0 | 87604 | 0 | 3113 (план:87604 лв., усвоено:0 лв.); | 87604 | 87604 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. "Ана Маринова"/участък 2/ с. Хърсово, общ. Никола Козлево, с. Хърсово | 2021-2023 | 41900 | 0 | 41900 | 41879 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 41900 | 41879 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Инженеринг за частична подмяна на водопровод с. Пет могили и с. Векилски, с. Пет могили | 2021-2023 | 344000 | 0 | 344000 | 0 | 3113 (план:65200 лв., усвоено:0 лв.); | 65200 | 65200 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 278800 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на ул. братя Драганова с. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2020-2025 | 119400 | 113912 | 5488 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:5488 лв., усвоено:0 лв.); | 5488 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Основен ремонт на ул. Чолаковка с. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2020-2025 | 137200 | 130624 | 6576 | 2400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:6576 лв., усвоено:0 лв.); | 6576 | 2400 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6603 | Подмяна на водопроводни тръби на ул. братя Драганови, ул. Дочо Михайлов, ул. Чолаковка и ул. Жеко Овчаров с. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2018-2021 | 102043 | 99643 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. "Иван Вазов" и ул. "Марица" с. Цани Гинчево, с. Цани Гинчево | 2021-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. Ана Маринова с. Хърсово, общ. Никола Козлево, с. Хърсово | 2020-2022 | 233283 | 112630 | 120653 | 98340 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 42 (план:120646 лв., усвоено:96371 лв.); | 120646 | 98333
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. Васил Коларов с. Вълнари, общ. Никола Козлево, с. Вълнари | 2020-2022 | 157610 | 74546 | 83064 | 74573 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 596 | 25 |  | 0 | 0 | 42 (план:82468 лв., усвоено:72043 лв.); | 82468 | 74548
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. Васил Левски с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2020-2022 | 244980 | 98323 | 146657 | 98352 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 9596 | 26 |  | 0 | 0 | 42 (план:137061 лв., усвоено:86822 лв.); | 137061 | 98326
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. Цар Калоян с. Вълнари, общ. Никола Козлево, с. Вълнари | 2020-2022 | 114637 | 53172 | 61465 | 53197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 373 | 26 |  | 0 | 0 | 42 (план:61092 лв., усвоено:50891 лв.); | 61092 | 53171
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. Хан Крум с. Пет могили, общ. Никола Козлево, с. Пет могили | 2020-2022 | 297293 | 160081 | 137212 | 160106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 26 |  | 0 | 0 | 42 (план:137186 лв., усвоено:158147 лв.); | 137186 | 160080
6606 | Реконструкция и рехабилитация на ул. "Батак", с. Пет могили, общ. Никола Козлево, с. Пет могили | 2020-2022 | 333642 | 162848 | 170794 | 189951 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 26 | 25 |  | 0 | 0 | 42 (план:170768 лв., усвоено:187779 лв.); | 170768 | 189926
| ППР |  | 35400 | 0 | 35400 | 35400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35400 | 35400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6606 | Проектиране на улици в община Никола Козлево:, с. Никола Козлево | 2021-2021 | 35400 | 0 | 35400 | 35400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 35400 | 35400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 08 | Икономически дейности и услуги |  | 4356094 | 3775035 | 581059 | 579351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137725 | 137725 | 105922 | 104214 |  | 0 | 0 |  | 337412 | 337412
| Обект |  | 4356094 | 3775035 | 581059 | 579351 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 137725 | 137725 | 105922 | 104214 |  | 0 | 0 |  | 337412 | 337412
8832 | Реконструкция и рехабилитация на общински път SHU2101/III-701 Тодор Икономово- Хърсово / Никола Козлево- Ружица-Хърсово/ III -701 в община Никола Козлево, с. Хърсово | 2019-2021 | 4112447 | 3775035 | 337412 | 337412 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:337412 лв., усвоено:0 лв.); | 337412 | 337412
8832 | Основен ремонт Общински път SHU 1060/III-7005, Изгрев/ Тъкач-Сини вир- Граница общ. (Каолиново- Никола Козлево) - Крива река /III-701/ - от км.14+800 до км.15+400, с.Крива река | 2020-2022 | 243647 | 0 | 243647 | 241939 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113 (план:137725 лв., усвоено:0 лв.); | 137725 | 137725 | 105922 | 104214 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5200 | Придобиване на дълготрайни материални активи |  | 202889 | 12539 | 190350 | 57682 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3503 | 3502 | 51295 | 36234 |  | 0 | 0 |  | 135552 | 17946
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | Закупуване на 1 бр. цветен ксерокс, с. Никола Козлево | 2021-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 02 | Отбрана и сигурност |  | 12800 | 0 | 12800 | 12786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12800 | 12786 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 12800 | 0 | 12800 | 12786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12800 | 12786 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2239 | Видеонаблюдение, с. Никола Козлево | 2021-2021 | 12800 | 0 | 12800 | 12786 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 12800 | 12786 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 03 | Образование |  | 189089 | 12539 | 176550 | 44896 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3503 | 3502 | 37495 | 23448 |  | 0 | 0 |  | 135552 | 17946
5201 | придобиване на компютри и хардуер |  | 20280 | 12539 | 7741 | 7740 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3503 | 3502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 4238 | 4238
3322 | Закупуване на компютърни системи за училищата, с. Никола Козлево | 2020-2021 | 16042 | 12539 | 3503 | 3502 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3111 (план:3503 лв., усвоено:0 лв.); | 3503 | 3502 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | Интерактивен дисплей, с. Никола Козлево | 2021-2021 | 4238 | 0 | 4238 | 4238 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 98 (план:4238 лв., усвоено:4238 лв.); | 4238 | 4238
5203 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения |  | 8882 | 0 | 8882 | 8616 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8882 | 8616 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3326 | климатик, с. Никола Козлево | 2021-2021 | 5000 | 0 | 5000 | 4734 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5000 | 4734 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | видеонаблюдение, с. Пет могили | 2021-2021 | 882 | 0 | 882 | 882 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 882 | 882 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3322 | климатик, с. Пет могили | 2021-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5205 | придобиване на стопански инвентар |  | 140086 | 0 | 140086 | 14832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28613 | 14832 |  | 0 | 0 |  | 111473 | 0
3322 | лабораторна ученическа маса, с. Пет могили | 2021-2021 | 14832 | 0 | 14832 | 14832 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 14832 | 14832 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3311 | Обзавеждане и оборудване на ДГ "Зорница" с. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2021-2023 | 125254 | 0 | 125254 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 13781 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:111473 лв., усвоено:0 лв.); | 111473 | 0
5206 | изграждане на инфраструктурни обекти |  | 19841 | 0 | 19841 | 13708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19841 | 13708
| Обект |  | 19841 | 0 | 19841 | 13708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 19841 | 13708
3311 | Паркови и игрални съоръжения за ДГ "Зорница" с. Никола Козлево, с. Никола Козлево | 2021-2023 | 19841 | 0 | 19841 | 13708 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 42 (план:19841 лв., усвоено:13708 лв.); | 19841 | 13708
5300 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи |  | 3700 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 01 | Общи държавни служби |  | 3700 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5301 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти |  | 3700 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
1122 | лиценз "Касперски", с. Никола Козлево | 2021-2021 | 3700 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3700 | 3614 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5400 | Придобиване на земя |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Функция 07 | Почивно дело, култура, религиозни дейности |  | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7745 | закупуване на земя, с. Хърсово | 2021-2021 | 1500 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5500 | Капиталови трансфери |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6100 | Трансфери между бюджети (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7400 | Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8300 | Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9300 | Друго финансиране - нето(+/-) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Изготвил: Янка Минчева, Директор Дирекция "ФСД и АО" | [9 empty] | Главен счетоводител: Мешуря Мехмед, Главен счетоводител
|  | (име, фамилия, длъжност) | [9 empty] | (име, фамилия)
|  | Тел. за контакт: +359889205458 | [9 empty] | Тел. за контакт: 0886263277
|  | email: yanka.mincheva@nikolakozlevo.bg | [9 empty] | email: mechurka@abv.bg
|  | Съгласувал: Йордан Добрев, гл. специалист ИКНС | [9 empty] | Ръководител: Ешреф Реджеб, Кмет
|  | (име, фамилия, длъжност в звеното по чл. 5, ал.6 от Закона за устройство на територията) | [9 empty] | (име, фамилия, длъжност)
|  | Тел. за контакт: 0887070204 | [9 empty] | Тел. за контакт: 05328 20 02
|  | email: dulger@mail.bg | [9 empty] | email: obankozlevo@mail.bg
2021-12-13 09:23
дата